附件

无锡市低空经济创新发展三年行动方案任务清单

| 行动 |  | 序 号 | 工作任务 | 分年度任务 |  |  | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024年 | 2025年 | 2026年 |  |  |
| 产业能级提升行动 | 壮大通用航空优势产业 | 1 | 做大做强通航业务 | 推进丁蜀机场拓展短途运输、联程接驳、空中游览、主题消费、应急救援等业务，巩固提升行业知名度与公众影响力 | 巩固并做优通航业务 | 巩固并做优通航业务 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、宜兴市人民政府、市交通集团 |
|  |  | 2 |  | 支持企业开展航空器维保与托管、飞行驾照培训、科普研学等业务 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 提升通用航空器整机制造能力 | 道尼尔海翼DS-2C陆上和水上试飞，完成海外客户交付；力争引入空客直升机制造项目 | 推进海星飞机EASA取证，启动海星飞机国内总装，开展DS-2C飞机CAAC取证 | 开展海星飞机CAAC的VTC工作，实现DS-2C国内客户交付。 |  |  |
|  | 培育低空经济新赛道 | 4 | 支持本土eVTOL整机企业 | 培育壮大本地eVTOL整机企业 | 争取启动一款本土研制eVTOL适航取证申请 | 争取本土研制eVTOL的型号合格证（TC）获批 | 市商务局、市工业和信息化局 | 市交通运输局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 5 | 招引eVTOL、飞行汽车无人直升机、工业级无人驾驶航空器整机头部企业 | 引入1~2家eVTOL整机企业 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 引入本地紧缺的关键零部件、分系统研制企业 | 引进2家以上的电机、电池、电控等本地紧缺的关键零部件、分系统研制企业 | 落地关键零部件、分系统研制企业的生产线 | 实现关键零部件的量产 |  |  |
|  |  | 7 | 支持其他无人驾驶航空器制造企业做大做强 | 推动本土无人驾驶航空器制造企业面向多业务领域扩大产品线类型，加快推进联合飞机航空发动机生产研发总部及无人直升机产业化基地项目建设 | 推动本土无人驾驶航空器制造企业扩大规模、拓展国内外销路 | 争取引入美团无人驾驶航空器华东制造中心 |  |  |
|  |  | 8 | 布局专用设备、特种装备等新型细分领域 | 推动重点企业扩大研发与生产规模 | 引进专用设备、特种装备等新型细分领域企业落户 | 形成1~2家无人驾驶航空器自动化机巢、安防与反制设备、特种装备等新型细分领域的头部企业 |  |  |
| 产业能级提升行动 | 推动与“465” 现代产业集群联动发展 | 9 | 鼓励本地“465现代产业集群”重点企业为低空装备研发制造赋能 | 推进中航607所、航发 614 所、透平叶片、派克新材料、航亚科技、法尔胜光电等“465”现代产业集群重点企业拓展发展方向，聚焦高精度传感器、轻量化材料、机载分系统等环节，为无人驾驶航空器、eVTOL等低空装备研发制造赋能 | 持续推进 | 持续推进 | 市工业和信息化局 | 各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 10 | 提升低空经济产业关键环节规模与产业链融通水平 | 补充完善低空经济产业链条，打造低空经济未来产业集群 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
|  | 带动综合服务相关产业发展 | 11 | 打造长三角低空装备展销贸易中心 | 支持道尼尔海翼、数字鹰等企业建设低空设备展销、体验中心 | 打造低空航空器集中式展销中心 | 挂牌长三角低空装备展销贸易中心 | 市商务局、市地方金融监管局 | 市工业和信息化局、市交通运输局、国家金融监督管理总局无锡监管分局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 12 | 支持发展低空航空器融资租赁和保险业务 | 开展低空航空器融资租赁业务 | 针对不同类别低空航空器、不同应用场景，推出精细化保险产品 | 持续推进 |  |  |
|  | 打造低空经济产业集聚区 | 13 | 形成各具特色的低空经济产业园 | 宜兴（丁蜀）低空经济产业园、梁溪科技城低空产业园、无锡航空航天产业园（新吴）、无锡航空航天产业园（惠山）、南泉民用航空产业园（滨湖）挂牌 | 持续建设低空经济产业集聚区 | 持续建设低空经济产业集聚区 | 市发展改革委 | 市工业和信息化局、市商务局、宜兴市、梁溪区、惠山区、滨湖区、新吴区人民政府、市交通集团 |
|  |  | 14 | 加大产业园链上企业招商力度，鼓励以市场订单换取企业项目落地 | 制定招商目录，有针对性系统推进企业招引工作 | 持续推进企业招引工作 | 持续推进企业招引工作 |  |  |
|  |  | 15 | 探索“共享工厂”平台模式 | 依托产业集聚区的“共享工厂”平台模式，动态盘活、统筹提升园区生产效益 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
| 技术创新引领行动 | 加强整机制造及关键零部件技术攻关 | 16 | 联动低空装备及高端零部件研制企业，统筹大学、大院、大所等研究机构技术力量，实施前沿技术攻关 | 推进航空发动机基础部件、高能量密度电池、轻量化材料、低噪音电机的基础研发工作 | 推进智能感知和避障、目标识别和路径规划等飞行控制技术 | 推进研制长续航、轻量化、智慧化、多用途的高性能航空器 | 市科技局 | 市工业和信息化局、市交通运输局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 17 | 支持eVTOL等新型低空航空器适航取证 | 推动重点企业开展测试测验工作 | 全力保障本土企业中、大型无人驾驶航空器、eVTOL适航取证 | 持续推进 |  |  |
|  |  | 18 | 支持低空航空器清洁能源动力改造 | 开展道尼尔海翼海星飞机清洁能源改造技术路线研究 | 试生产原型机 | 试验飞行 |  |  |
|  | 加快低空新基建技术研发与应用 | 19 | 推动低空空域全息勘测与数字化 | 联合实景三维无锡和CIM平台建设，启动数字孪生空域底座的开发 | 建成数字孪生空域底座一期 | 持续完善空地一体数字孪生空域底座 | 市自然资源规划局、市工业和信息化局、市大数据管理局 | 市交通运输局、市科技局、市城运中心、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 20 | 加快机载感知、低空通感一体、星地一体、高精度定位导航等技术研发应用 | 以中航607所、数字鹰、中交遥感等重点企业为牵引，加快推进机载感知、低空通感一体、高精度定位等技术研发应用 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
|  |  | 21 | 建设低空智能算力平台 | 建设智能算力平台，满足低空飞行活动多场景、大容量、高并发、低延时、个性化数据处理需求 | 持续完善 | 持续完善 |  |  |
|  | 打造低空经济高端创新载体 | 22 | 发挥企业低空经济产业技术创新主体作用 | 培育国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业 | 持续推进 | 持续推进 | 市工业和信息化局、市科技局、市交通运输局 | 市发展改革委、 市商务局、市人力资源社会保障局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 23 | 打造重大创新载体 | 鼓励企业联合高等院校、科研机构等，建设低空经济重点实验室、工程实验室、工程（技术）研究中心、技术创新中心等重大创新载体 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
|  |  | 24 | 引入大学大院大所高水平团队 | 积极引入中国科学院、南京航空航天大学、西北工业大学、上海交通大学等大院大所高水平研究团队 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
|  |  | 25 | 建设本土低空经济研究专业团队 | 筹建深城交低空研究中心（苏南）分中心并签约 | 建成投用深城交低空研究中心（苏南）分中心 |  |  |  |
| 试点示范争创行动 | 创建国家级无人驾驶航空试验平台 | 26 | 申报民用无人驾驶航空试验区 | 依托梁溪科技城和丁蜀低空经济产业园等载体，推进以“景区eVTOL载人游览、城市快递物流配送”为特色场景，积极申报民用无人驾驶航空试验区 | 民用无人驾驶航空试验区获批 | 民用无人驾驶航空试验区年度评估结果位于省内前列 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市文广旅游局、市邮政管理局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会、市文旅集团、市交通集团 |
|  | 申报国家级低空经济产业园区 | 27 | 申报国家低空经济产业示范园区 | 依托宜兴市、梁溪区、惠山区、滨湖区、新吴区等市（县）区低空经济特色产业园区，向国家发改委申报低空经济产业示范园区 | 国家低空经济产业示范园区授牌 | 持续建设国家低空经济产业示范园区 | 市发展改革委、市交通运输局 | 宜兴市、梁溪区、惠山区、滨湖区、新吴区人民政府 |
|  | 打造省级航空应急救援基地 | 28 | 申报省级航空应急救援基地，打造苏南空中应急救援网络 | 依托丁蜀机场，筹建应急救援航空公司，推进无锡航空应急救援基地建设，挂牌市级航空应急救援基地。向省应急管理厅申报省级航空应急救援基地 | 省级航空应急救援基地挂牌 | 推进市域间应急救援设施共融互通，打造苏南空中应急救援网络 | 市应急局 | 市交通运输局、市财政局、宜兴市、滨湖区人民政府、市交通集团 |
| 空域资源盘活行动 | 打通丁蜀机场对外航路通道 | 29 | 开辟更多低空航路航线 | 开辟丁蜀机场至周边城市支线机场、通用机场的低空航路航线（高度3000米以下，满足固定翼飞机飞行） | 推进目视飞行通道（高度1000米以下，满足直升机飞行）的申请工作 | 进一步拓展市内外低空航路航线 | 市交通运输局 | 宜兴市人民政府、市交通集团、市机场集团 |
|  | 优化无人驾驶航空器适飞与管制空域 | 30 | 优化低空空域划设和分级分类管理 | 加强无人驾驶航空器管制空域精细化划设，拓展真高120米以下适飞空域范围 | 持续优化无人驾驶航空器管制空域划设 | 实施基于运行风险可控的管制空域分级分类管理 | 市交通运输局 | 市公安局、市机场集团 |
| 空域资源盘活行动 | 申请各类试飞测试空域 | 31 | 申请无人驾驶航空器试飞测试空域 | 优化试飞空域范围和运行高度，划设有人、无人驾驶协同飞行空域 | 申请无人驾驶航空器试飞测试基地、测试场专属空域 | 持续优化飞测试空域，加强空域合理使用 | 市交通运输局 | 江阴市、宜兴市、梁溪区、惠山区、滨湖区人民政府、市交通集团、市机场集团 |
| 场景应用拓展行动 | 打造新型空中交通服务网络 | 32 | 构建面向周边区域的中短途通航网络 | 利用丁蜀机场区位和资源优势，开通1条至周边城市航线 | 开通2条以上至周边城市航线 | 拓展更多至周边城市短途运输航线 | 市交通运输局 | 宜兴市、梁溪区、滨湖区人民政府、市交通集团 |
|  |  | 33 | 开通直升机商务航线 | 开通首条无锡市内直升机商务航线 | 开通无锡市内及与周边市之间的直升机商务航线 | 持续拓展无锡市内及与周边市之间的直升机商务航线 |  |  |
|  |  | 34 | 争取eVTOL省内首航首试 | 筹备eVTOL首航首试活动 | 开通首条eVTOL商业运营航线 | 推动eVTOL更好服务空中观光、商务接驳等场景，打造城市“空中的士” |  |  |
|  | 构建低空智慧物流体系 | 35 | 开展无人驾驶航空器即时配送业务 | 开通2条以中山路商圈为核心的无人驾驶航空器即时配送航线 | 拓展无人驾驶航空器即时配送覆盖范围和航线数量，覆盖2个商圈，即时配送航线5条以上 | 持续拓展覆盖范围和航线数量，覆盖4个商圈，航线10条以上 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市公安局、市商务局、市卫生健康委、市邮政管理局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 36 | 开辟航空医疗救治场景 | 依托无锡市人民医院、江南大学人民医院开通2条无人驾驶航空器医疗样本运输航线 | 拓展应用场景，将配送范围拓展至心肺移植、断指移植等特色场景 | 进一步拓展覆盖范围，至全市医院医疗运输航线 |  |  |
|  |  | 37 | 推进无人驾驶航空器物流配送业务 | 依托顺丰、京东等企业，开展无人驾驶航空器物流配送业务，开通试运行航线 | 拓展无人驾驶航空器物流配送航线网络，累计开通5条以上 | 持续推进 |  |  |
|  | 拓展文体旅游场景应用 | 38 | 打造特色低空旅游场景 | 利用灵山大佛、鼋头渚、大运河文化带等景区、景点资源，拓展特色空中旅游场景 | 不断扩大空中观光航线范围和规模 | 不断扩大空中观光航线范围和规模 | 市商务局、市体育局、市文广旅游局 | 市交通运输局、市公安局、宜兴市、梁溪区、滨湖区人民政府、市交通集团、市文旅集团 |
|  |  | 39 | 开展航空嘉年华、飞行营地、基地教学等商业活动 | 开展1~2次航空商业活动 | 开展5次航空商业活动 | 开展5次以上航空商业活动 |  |  |
|  |  | 40 | 开展低空体育特色活动 | 举办无人驾驶航空器体育运动2场 | 承办国家级、省市级无人驾驶航空器竞速赛事1场 | 持续扩大各类无人驾驶航空器赛事规模和影响力 |  |  |
|  |  | 41 |  | 开展高空跳伞、滑翔伞、翼装飞行等各类航空体育运动 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
| 场景应用拓展行动 | 丰富城市治理领域应用 | 42 | 深化无人驾驶航空器低空巡管共享服务平台和警务“太湖之鹰”平台功能 | 提升无人驾驶航空器低空巡管共享服务平台“一网统管”指挥调度和服务功能 | 持续推进 | 持续推进 | 市公安局、市城运中心 | 市各相关职能部门、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 43 | 拓展城市治理领域的应用服务场景 | 重点开展警用安防、消防救援、城市治安等刚需城市治理场景，逐步拓展至环境监测、交通巡查、应急救灾、医疗救护、赛事保障等多元公共治理场景。 | 持续拓展城市治理和公共服务应用场景 | 持续拓展城市治理和公共服务应用场景 |  |  |
|  |  | 44 | 打造“双网一平台” | 推动警务“太湖之鹰”平台与市无人机低空巡管共享服务平台实现数据互通、资源共享 | 持续完善 | 持续完善 |  |  |
|  | 丰富乡村治理领域应用 | 45 | 推进低空航空器在农业物流、农田测绘、农林植保等乡村治理领域应用 | 以农林植保为试点推进无人机在生产生活领域应用 | 持续推进 | 持续推进 | 市农业农村局 |  |
| 基础设施夯实行动 | 完善通用航空机场及配套设施 | 46 | 建设医疗救护直升机起降点 | 建成投用无锡市第一人民医院、第二人民医院、第九人民医院、904医院、江南大学附属医院直升机起降点 | 启动江阴市人民医院、宜兴市人民医院直升机起降点建设 | 其他重要医疗机构的直升机起降点建设 | 市交通运输局 | 市自然资源规划局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会、市文旅集团 |
|  |  | 47 | 建设城市中心满足联程接驳、商务出行等场景需求的直升机起降设施 | 依托无锡国际金融中心、恒隆广场等建设城市中心直升机起降场和城市候机楼 | 拓展无锡城市中心起降设施 | 拓展江阴、宜兴城市中心起降设施 |  |  |
|  |  | 48 | 完善景区、营地等处直升机起降点布设 | 在符合条件的景区、景点、运动营地等周边区域，建设直升机起降点 | 持续推进 | 持续推进 |  |  |
|  |  | 49 | 合理布局建设水上机场 | 在东氿湖等湖泊论证建设水上机场，为道尼尔海星等水陆两栖飞机提供起备降等服务 | 市域范围统筹规划布局水上机场，支撑开展水上巡查、空中观光、短途运输等应用场景 | 建成并投用1处水上机场 |  |  |
| 基础设施夯实行动 | 统筹布局无人驾驶航空器起降设施 | 50 | 布设即时配送场景无人驾驶航空器智能机巢、机柜 | 结合重点商圈、园区、景区、医疗机构等场所，布局小型起降场、智能机巢、机柜 | 结合场景落地，拓展智能机巢、机柜布设 | 结合场景落地，拓展智能机巢、机柜布设 | 市交通运输局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 | 市公安局、市自然资源规划局、市城管局、市市政和园林局、市邮政管理局、市交通集团 |
|  |  | 51 | 统筹布设公共类低空物流起降设施 | 充分结合物流枢纽（场站）、快递转运中心、公交枢纽（场站）等设施，统筹布设公共类中型和大型起降场 | 结合场景落地，拓展起降设施 | 结合场景落地，拓展起降设施 |  |  |
|  | 加快建设智能低空信息基础设施 | 52 | 优化全市低空通信、导航、监视等网络覆盖 | 依托5G低空专网，优化全市低空通信、导航、监视网络覆盖 | 依托无线电、雷达、光电、5G-A通感一体等技术，完善低空监视网络建设 | 在全市构建设施互联、信息互通的低空物联网络 | 市交通运输局、市公安局、市机场集团 | 市工业和信息化局、市大数据管理局、市城运中心 |
|  |  | 53 | 打造低空智能融合飞行管理平台 | 启动全市低空智能融合飞行管理平台建设方案研究 | 启动全市低空智能融合飞行管理平台一期建设 | 全市低空智能融合飞行管理平台一期上线运行 |  |  |
|  |  | 54 | 布设无人驾驶航空器反制设施 | 在重点敏感区域布局无人驾驶航空器反制设施 | 持续完善 | 持续完善 |  |  |
| 基础设施夯实行动 | 打造低空航空器综合测试基地 | 55 | 强化丁蜀机场测试保障功能 | 提升通用航空飞行器和大型无人驾驶航空器开展常态化测试的条件水平 | 持续完善 | 持续完善 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、 市公安局、市自然资源规划局、相关市（县）区人民政府、无锡经开区管委会、市交通集团 |
|  |  | 56 | 打造地空一体化全空间无人测试应用示范 | 开展无锡智能网联汽车无人驾驶测试基地升级低空测试飞行功能的方案论证 | 完成无锡智能网联汽车无人驾驶测试基地场地改造，并开展试运行 | 打造华东地区地空一体化全空间无人测试应用示范 |  |  |
|  |  | 57 | 布设无人驾驶航空器测试场 | 合理选址公共无人驾驶航空器测试场 | 启动公共无人驾驶航空器测试场建设，搭建安全测试、飞行试验、系统调试、通信导航监视等测试环境 | 公共无人驾驶航空器测试场投用 |  |  |
| 行业生态构建行动 | 组建国资国企运营平台 | 58 | 组建市级低空产业运营与服务公司 | 由市机场集团组建市级低空产业运营与服务公司并挂牌运营； 由交通集团统筹启动公共直升机和无人机起降点、直升机城市候机楼、通用机场和水上机场等基础设施建设工作 | 持续建设 | 持续建设 | 市国资委 | 市交通运输局、市交通集团、市机场集团 |
|  | 建立低空经济产业协会 | 59 | 成立市低空经济产业协会 | 成立低空经济产业协会，鼓励产学研资各方组成低空经济产业创新联盟 | 与深圳等城市组建“低空经济发展城市联盟”，实现经验共享、标准共用、发展共谋 | 持续完善 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、市科协 |
|  | 组建低空经济专家委员会 | 60 | 成立市低空经济专家委员会 | 聘任一批大学大院大所等研究机构、高端智库以及头部企业的技术和管理专家，组建低空经济专家委员会 | 持续完善市低空经济专家委员会组成 | 持续完善市低空经济专家委员会组成 | 市交通运输局 | 市科技局、市工业和信息化局、市公安局、市司法局、市应急局、市大数据局、市城运中心 |
|  | 提升无锡低空经济影响力 | 61 | 举办低空经济高峰论坛和大会 | 举办首届“无锡太湖湾世界低空经济高质量发展大会” | 举办具有全国乃至全球影响力的低空经济发展高峰论坛和大会，持续提升影响力，打造无锡低空经济名片 | 持续提升影响力，打造无锡低空经济名片 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市商务局、市外办、市科技局、市地方金融监管局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会、市交通集团、市机场集团 |
| 法规政策创新行动 | 加快推动低空经济地方立法 | 62 | 制定低空经济产业促进相关地方性法规 | 启动低空经济产业相关地方性法规的立法前期研究 | 启动低空经济产业相关地方性法规的立法起草，在地方事权范围内明确基础设施建设、低空空域协同管理、低空飞行服务、产业支持、技术创新、安全管理等方面职责，草案提请审议 | 立法项目的报批和颁布 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、市司法局、市公安局 |
| 法规政策创新行动 | 加快推动低空经济地方立法 | 63 | 修订《无锡市民用无人驾驶航空器管理办法》 | 完成《无锡市民用无人驾驶航空器管理办法》修订 | — | — | 市公安局 | 市工业和信息化局、市司法局、市交通运输局 |
|  | 加快完善支持政策体系 | 64 | 制定《无锡市支持低空经济发展若干政策》 | 出台《无锡市支持低空经济发展若干政策》，在链上企业培育、鼓励技术创新、拓展产业应用示范、加大基础设施供给等方面进行针对性扶持 | 政策跟踪评估 | 政策评估与修订 | 市交通运输局 | 市工业和信息化局、市自然资源规划局、市财政局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 65 | 各板块制定低空经济产业发展配套支持政策 | 各板块结合低空经济产业特点，对重点区域、重点项目、重点企业实施必要的财政、金融、土地等优惠政策，形成市区两级联动格局 | 政策跟踪评估 | 政策评估与修订 | 各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 | 市财政局、市交通运输局 |
|  | 推动低空标准体系建设 | 66 | 推动低空经济发展相关规则、管理办法落地 | 研究制定无锡地区空域划设、低空空域协同运行等规则办法，统筹优化低空空域管理模式、释放低空空域资源 | 建立健全产品和服务标准体系，支持科研机构、行业协会、产业联盟、企业等主体根据研发、制造、认证、适航、流通和运行等全生命周期标准需求，参与制定低空经济基础标准、技术标准、管理标准、行业应用标准 | 积极推动团体标准、地方标准上升为行业标准或国家标准 | 市市场监管局 | 市交通运输局 |
|  |  | 67 | 建立低空经济产业统计监测制度 | 建立产业监测制度，定期发布产业统计信息，为低空经济发展决策提供数据支持 | 持续完善 | 持续完善 | 市工业和信息化局 | 市统计局、市交通运输局 |
|  | 加强诚信体系建设 | 68 | 实施低空经济企业诚信经营评价管理 | 联合相关行业主管部门，实施低空经济企业诚信经营评价管理 | 将评价结果作为确定行业监督检查频次、低空经济专项资助的重要参考依据，建立失信主体的信用信息记录 | 逐步实现传统通航企业和无人机企业在安全生产、诚信经营、优质服务等方面自律自励，促进行业健康发展 | 市交通运输局 | 市发展改革委、市工业和信息化局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
| 强化保障体系 | 强化组织领导 | 69 | 成立市级低空经济发展工作专班 | 成立市委市政府主要领导挂帅的低空经济发展工作专班，统筹推进全市低空经济各项工作 | 持续完善低空经济工作组织架构 | 持续完善低空经济工作组织架构 | 市政府办公室 | 市交通运输局 |
|  |  | 70 | 成立低空经济专职机构 | 市交通运输局内设低空处，各市（县）区结合实际建立相应协同体制机制 | - | - | 市委编办 | 市交通运输局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 71 | 建立“军、地、民”协同管理机制 | 畅通与主管部门的协调沟通渠道 | 持续完善相关沟通渠道 | 建立军、地、民三方的协同管理机制 | 市交通运输局 | 市军融办 |
| 强化保障体系 | 强化组织领导 | 72 | 成立区级领导小组，建立市区联动机制 | 在各市（县）区成立区级低空经济工作领导小组，积极对接市级工作专班，统筹辖区低空经济发展方向和重点任务，推动建立市区协同、上下联动的工作机制 | 持续完善市区联动机制 | 持续完善市区联动机制 | 各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 | 市交通运输局 |
|  | 强化人才引育 | 73 | 招引低空人才 | 依托“太湖人才计划”等政策，在全球范围内招引低空经济创新团队和高端人才，鼓励持有境外“高含金量”职业资格的专业人士来锡深创新创业 | 持续推进 | 持续推进 | 市人力资源社会保障局 |  |
|  |  | 74 | 培育低空专才 | 鼓励江南大学、东南大学（无锡校区）、无锡学院、无锡职业技术学院等高校开设低空领域相关专业或课程，加强校企合作，培育低空专业人才 | 持续推进 | 持续推进 | 市教育局 | 市人力资源社会保障局 |
|  | 强化资源保障 | 75 | 协调用地资源 | 充分利用广场、公园、城市第六立面等公共空间，为低空基础设施布设提供便利 | 持续推进 | 持续推进 | 市自然资源规划局 | 市市政园林局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
| 强化保障体系 | 强化资源保障 | 76 | 协调产业空间 | 积极拓宽优质产业空间供给渠道，充分发挥市内创客空间、孵化器、产业园区等各类空间资源为低空经济市场主体提供多层次、多需求、多场景的全生命周期空间保障 | 持续推进 | 持续推进 | 各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |  |
|  |  | 77 | 协调相关规划 | 积极协调相关用地规划，为重大项目提供土地、水域等要素保障 | 持续推进 | 持续推进 | 市自然资源规划局 | 各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  | 强化资金保障 | 78 | 引导社会资本 | 吸引产业资本、金融资本等各类社会资本支持我市低空经济产业发展 | 持续推进 | 持续推进 | 市交通运输局 | 各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |
|  |  | 79 | 发挥基金作用 | 统筹利用现有各项产业发展基金，加快低空经济领域的高潜产业项目的孵化培育 | 持续推进 | 持续推进 | 市交通运输局 | 市财政局 |
|  |  | 80 | 建立市区联动的资金保障机制 | 鼓励各市（县）区加大对低空经济企业资助力度，确保关键要素高效精准供给，形成市（县）区联动的资金保障机制 | 持续推进 | 持续推进 | 市交通运输局 | 市财政局、各市（县）区人民政府、无锡经开区管委会 |